# План проектирования веб-сервиса для автоматизированного подбора кандидатов

### План-график проекта: Веб-сервис для автоматизированного подбора кандидатов

| № | Наименование работ | Результаты | Сроки (начало/окончание) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры | Проектная модель микросервисной системы, выбор технологии Docker + Kubernetes, использование REST и API Gateway | 01.04.2025 / 05.04.2025 | Архитектор, DevOps-инженер |
| 2 | Разработка проектной документации | Описание компонентов (ResumeService, MatchingService и др.), диаграммы классов и взаимодействия | 06.04.2025 / 09.04.2025 | Аналитик, архитектор |
| 3 | Разработка прототипов (макеты интерфейса, API спецификации) | Swagger-документация, схемы frontend UI | 10.04.2025 / 12.04.2025 | Fullstack-разработчик, дизайнер |
| 4 | Реализация и валидация прототипов микросервисов | Базовая реализация компонентов: загрузка резюме, семантический анализ, поиск соответствий | 13.04.2025 / 20.04.2025 | Backend-разработчики, ML-инженер |
| 5 | Реализация сетевой инфраструктуры (DevOps) | Docker Compose, Kubernetes манифесты, настройка Ingress (Nginx/Traefik), CI/CD пайплайны | 14.04.2025 / 21.04.2025 | DevOps-инженер |
| 6 | Интеграция подсистем и разработка логики принятия решений | Модуль сопоставления кандидатов и вакансий с использованием cosine similarity и BERT | 21.04.2025 / 25.04.2025 | ML-инженер, backend |
| 7 | Разработка frontend-интерфейса | SPA-приложение на React с интеграцией REST API и адаптивным дизайном | 22.04.2025 / 28.04.2025 | Frontend-разработчик |
| 8 | Тестирование компонентов и производительности | Покрытие unit/integration тестами, нагрузочные тесты, логирование ошибок | 29.04.2025 / 03.05.2025 | QA-инженер |
| 9 | Конфигурирование и подготовка к передаче | Файл конфигураций, инструкции развертывания, docker registry, документация для заказчика | 04.05.2025 / 06.05.2025 | DevOps-инженер, аналитик |
| 10 | Передача и развёртывание в продуктиве | CI/CD деплой в продакшн, мониторинг, финальный контроль качества | 07.05.2025 / 08.05.2025 | Вся команда |

🔧 Технические мероприятия: реализация REST API, контейнеризация, ML-инференс
 👥 Организационные мероприятия: распределение ролей, DevOps-настройка, ролевая модель (RBAC)
 📋 Контрольные мероприятия: ревью кода, CI-пайплайны, мониторинг логов, юнит-тесты

### 1. Проектирование архитектуры

Цель: определить общую структуру системы, выделить микросервисы, выбрать сетевые протоколы и стандарты взаимодействия.
 Детали:

- Выбор микросервисной архитектуры (ResumeService, MatchingService, VacancyService и др.).

- Использование REST API и HTTP как основного транспортного уровня.

- Внедрение API Gateway и Ingress-контроллера (Nginx/Traefik) для маршрутизации.

- Применение Docker и Kubernetes как стандартов контейнеризации и оркестрации.

- Формирование модели безопасности на основе OAuth2 / JWT.

### 2. Разработка проектной документации

Цель: подготовка полной спецификации архитектуры.
 Детали:

- UML-диаграммы: классов, последовательностей, развертывания, прецедентов.

- Таблицы компонентов, интерфейсов, ролей пользователей.

- Обоснование выбора технологий (например, HuggingFace Transformers, PostgreSQL, Django).

- Указание точек интеграции между сервисами.

- Документирование зависимостей и технических ограничений.

### 3. Разработка прототипов

Цель: создание начальных заготовок интерфейса и API.
 Детали:

- Swagger-документация для API всех сервисов.

- Прототип интерфейса (React, Figma макеты).

- Проверка доступности и корректности сетевых вызовов.

- Тестирование взаимодействия между компонентами (например, ResumeService ↔ MLAnalyzer).

### 4. Реализация микросервисов

Цель: базовая реализация всех микросервисов.
 Детали:

- ResumeService: приём, парсинг и хранение резюме.

- VacancyService: создание и редактирование вакансий.

- MLAnalyzer: трансформерные модели (BERT, DistilBERT) для векторизации.

- Использование Celery/Redis для очередей.

- Подключение PostgreSQL, реализация моделей и сериализаторов.

### 5. Реализация сетевой инфраструктуры

Цель: обеспечение развёртывания и работы всей системы.
 Детали:

- Docker Compose — для локальной среды.

- Kubernetes — для продуктивной среды.

- Написание Helm charts / YAML манифестов.

- Настройка TLS, ingress rules, autoscaling.

- GitHub Actions / GitLab CI для пайплайнов.

### 6. Интеграция логики принятия решений

Цель: реализация и подключение модуля сопоставления.
 Детали:

- MatchingService — центральный модуль принятия решений.

- Алгоритмы: cosine similarity, soft alignment, нейросети.

- Обработка фидбэка от пользователя (обучение по откликам).

- Интерфейс: POST /match, GET /match/results.

- Кэширование результатов (Redis или materialized views в PostgreSQL).

### 7. Разработка frontend

Цель: реализация клиентского интерфейса.
 Детали:

- SPA-приложение на React + TypeScript.

- Разделение по ролям: кандидат, HR, админ.

- Интеграция с backend через fetch/axios.

- Адаптивная верстка, интерактивные формы и загрузка файлов.

- Защищённые маршруты (auth middleware).

### 8. Тестирование

Цель: выявление и устранение ошибок.
 Детали:

- Unit-тесты (pytest, jest).

- Интеграционные тесты между сервисами.

- Нагрузочное тестирование (Locust, K6) на REST API.

- Логирование и сбор метрик (Prometheus + Grafana).

- CI-проверки: линтеры, тест-контейнеры.

### 9. Конфигурирование

Цель: подготовка к передаче и развёртыванию.
 Детали:

- Документация по запуску, настройке и деплою.

- Скрипты миграций, переменные окружения.

- docker-compose.prod.yaml / helm charts.

- Настройка CI/CD пайплайнов (сборка, деплой, rollback).

- Создание .env-файлов, настройка secrets.

### 10. Передача и запуск

Цель: ввод в продуктивную эксплуатацию.
 Детали:

- Финальный деплой в кластер (например, GKE или Yandex Cloud).

- Проверка доступности всех сервисов.

- Демонстрация работоспособности: загрузка резюме → подбор вакансий.

- Обратная связь от заказчика, логирование, мониторинг.

- Передача прав доступа и обучающих материалов.

## Модель жизненного цикла и этапы по ГОСТ

### 1. Обоснование модели жизненного цикла

Для разработки системы была выбрана каскадная (waterfall) модель жизненного цикла, адаптированная под ГОСТ 12207-2010. Данная модель обеспечивает чёткую последовательность этапов — от проектирования до внедрения — и позволяет формализованно контролировать прохождение каждого шага. Учитывая высокую структурированность задач, связанную с микросервисной архитектурой, REST API и применением ML-моделей, каскадная модель с элементами инкрементной реализации обеспечивает управляемость проекта и соответствие нормативным требованиям.

Применение данной модели согласовано с преподавателем и обусловлено следующими факторами:

- высокая степень разделения компонентов (микросервисы),

- наличие предварительных требований и архитектурного решения,

- возможность формализации входных и выходных артефактов каждого этапа.

### 2. Распределение этапов по ГОСТ 12207-2010 (раздел 4.1)

| Этап | Содержание работ | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | Определение архитектуры системы, выбор стека технологий, построение диаграмм UML | Архитектура, диаграммы классов, прецедентов, развертывания |
| Реализация | Разработка микросервисов, REST API, фронтенда, интеграция ML | Исходный код, контейнеры Docker, CI/CD пайплайн |
| Тестирование | Юнит-, интеграционное и нагрузочное тестирование | Протоколы тестирования, результаты метрик |
| Поддержка и сопровождение | Подготовка скриптов развёртывания, документации, систем мониторинга | Руководство пользователя, DevOps-документация |
| Конфигурирование и передача | Развёртывание в тестовой/промышленной среде, настройка Kubernetes, Ingress, TLS | Продуктивная версия, отчёт о развертывании |

### 3. Контрольные мероприятия ("Минимальные требования")

Контроль осуществляется на каждом этапе следующим образом:

- На этапе проектирования: проверка полноты и корректности диаграмм, соответствие архитектуры требованиям.

- На этапе реализации: контроль выполнения задач через систему GitHub Issues и CI-пайплайны.

- На этапе тестирования: формализация сценариев, логирование ошибок, анализ логов и мониторинг метрик.

- На этапе конфигурирования: проверка стабильности и отклика сервисов в Kubernetes-кластере.

- Общий контроль: ведение календарного плана, отчетность о выполненных этапах, использование диаграммы Ганта.

### 4. Диаграмма Ганта

Раздел "Управление рисками"

### Технические риски (по критерию сложности)

| Риск | Вероятность | Воздействие | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Недоступность ML-инференса из-за перегрузки модели | Средняя | Высокое | Использование очередей (Celery), масштабирование подов (K8s HPA), кэширование результатов |
| 2. Потеря данных при обновлении микросервисов | Средняя | Высокое | Blue-Green Deployment, backup БД перед обновлением, миграции через Alembic |
| 3. Снижение производительности API при росте трафика | Высокая | Среднее | Внедрение Redis-кэша, горизонтальное масштабирование, балансировка через Nginx |
| 4. Утечка персональных данных | Низкая | Критическое | Шифрование в PostgreSQL, HTTPS, OAuth2 + JWT, регулярные аудиты безопасности |
| 5. Конфликты версий между микросервисами | Средняя | Среднее | Semantic versioning, CI-тестирование контрактов API (e.g., Pact), автоматическое тестирование при сборке |

### Организационные риски и меры управления

| Риск | Вероятность | Воздействие | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Отсутствие квалифицированного DevOps-инженера | Средняя | Высокое | Аутсорс CI/CD на начальном этапе, упрощённый стек (Docker Compose вместо K8s) |
| 2. Нарушение сроков внедрения новых моделей | Средняя | Среднее | Введение контрольных точек по метрикам качества и скорости, регулярные спринт-ревью |
| 3. Несогласованность требований между командами | Высокая | Среднее | Использование Confluence + Jira, документация API с OpenAPI, общие встречи аналитиков и разработчиков |

### План контроля качества (по «Минимальным требованиям»)

- Формализация требований: хранение технического задания и user stories в Confluence.

- Контрольные точки:

  - Проверка API-совместимости между микросервисами

  - Валидация моделей на тестовых данных

  - Отчёты по нагрузочному тестированию (Locust, k6)

- Автоматизация тестирования:

  - Unit + Integration + E2E-тесты в CI (GitHub Actions)

  - Тест-кейсы на входные/выходные данные (Postman Collection)

- Метрики качества:

  - Latency 95th percentile ≤ 500ms

  - Accuracy модели ≥ 85% на отложенной выборке

  - Code coverage ≥ 80%

### Пример реестра рисков для cloud-based решения

| Риск | Вероятность | Воздействие | Меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая стоимость облачного хранилища при росте данных резюме | Средняя | Среднее | Архивирование неактуальных резюме, использование S3 Glacier |
| Сбой в MLAnalyzer (BERT) при обновлении модели | Средняя | Высокое | Canary-развёртывание, версионирование моделей, rollback |
| Задержка в ML-инференсе из-за очередей Celery | Высокая | Среднее | Мониторинг очередей (Flower, Prometheus), горизонтальное масштабирование воркеров |
| Недоступность frontend из-за перегрузки API Gateway | Средняя | Среднее | Rate limiting, fallback UI, CDN-распределение |
| Ошибка при сопоставлении из-за неверных векторов | Низкая | Высокое | Тестирование векторизации, контроль входных данных, логирование ошибок сопоставления |

## 1. Создание диаграммы Ганта

### Этапы ГОСТ 12207-2010:

| Этап | Пример работ |
| --- | --- |
| Проектирование | Архитектура, диаграммы классов, выбор стека |
| Реализация | Прототипирование, написание микросервисов |
| Тестирование | Unit, интеграционное, нагрузочное тестирование |
| Конфигурирование/Передача | Документация, Docker, деплой в Kubernetes |

### Диаграмма Ганта

## 2. Настройка Jira

### Рекомендации:

- Разделить задачи по стадиям ГОСТ.

- Использовать Epic для каждого этапа ГОСТ (Проектирование, Реализация и т.д.).

- В каждой задаче указать срок, ответственного, привязать к ветке Git.

- Настроить Gantt-плагин или Timeline view.

### Пример задач в Jira (ASCII):

## 4. Артефакты по этапам ГОСТ

| Этап ГОСТ | Артефакты | Формат |
| --- | --- | --- |
| Проектирование | Диаграммы, выбор стеков, обоснование DDD | .png, .md, .drawio |
| Реализация | Код микросервисов, Dockerfile | .py, .yml, .docker |
| Тестирование | Тест-кейсы, отчёты, Jupyter-ноутбуки | .ipynb, .csv, .log |
| Конфигурация | helm-чарты, инструкции деплоя, CI/CD скрипты | .yaml, .sh, .md |

### 1. Таблица этапов по ГОСТ 12207-10 (с учётом сетевых компонентов и микросервисов)

| Этап | Наименование работ | Результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование архитектуры | Диаграммы компонентов, выбор технологии, модель взаимодействия REST | 01.06–05.06 | Архитектор ПО |
| 2 | Разработка прототипов микросервисов | Docker-образы Resume, Vacancy, Matching, Auth | 05.06–10.06 | Разработчики |
| 3 | Настройка сетевого взаимодействия | Kubernetes YAML с Ingress и Service Discovery | 10.06–15.06 | DevOps-инженер |
| 4 | Интеграция с NLP и ML | Модель BERT, обёртка TFServing, API MLAnalyzer | 12.06–17.06 | ML-инженер |
| 5 | Фронтенд-интерфейс | SPA-приложение на React, подключение REST | 12.06–18.06 | Frontend-разработчик |
| 6 | Тестирование взаимодействия | Интеграционные и e2e-тесты | 18.06–22.06 | QA-инженер |
| 7 | Развёртывание и CI/CD | GitHub Actions + Kubernetes Deploy + Secrets | 20.06–25.06 | DevOps |
| 8 | Конфигурирование и передача | Отчёт, инструкция, Docker Compose для заказчика | 25.06–30.06 | Вся команда |

### 2. Пояснительная записка

Обоснование модели жизненного цикла: Выбрана каскадно-инкрементальная модель, соответствующая ГОСТ 12207-10. Архитектура микросервисная, что требует строгой последовательности: проектирование — реализация — интеграция — тестирование. В каждом этапе осуществляется интеграция сетевых компонентов (Ingress, REST API, Service Discovery). Использованы принципы CI/CD и IaC для обеспечения повторяемости.

### 3. Реестр рисков с элементами принятия решений

| Риск | Вероятность | Воздействие | Меры (в т.ч. принятие решений) |
| --- | --- | --- | --- |
| Недоступность ML-инференса | Средняя | Высокое | Мониторинг; Fallback; SLA для сервиса |
| Ошибки в сопоставлении | Высокая | Среднее | Логика feedback loop; обновление модели |
| Отказ одного сервиса | Средняя | Среднее | Kubernetes auto-restart; Liveness Probe |
| Утечка данных | Низкая | Высокое | OAuth2, шифрование, RBAC |
| Нарушения в сети | Средняя | Низкое | Перезапуск Nginx Ingress; Rate-limiting |
| Несогласованность API | Средняя | Среднее | Контрактное тестирование, OpenAPI |
| Рост нагрузки | Средняя | Среднее | Horizontal Pod Autoscaler, Celery очередь |

### 4. Интеграция с Jira и Gantt-диаграммой

Jira:

- Каждому этапу (см. п.1) соответствует Epic

- Внутри — задачи по микросервисам, фронтенду, CI/CD, документации

- Добавлены control points (приёмка диаграмм, API, e2e-тестов)

Диаграмма Ганта

Этап 1: ▓▓▓▓▓

Этап 2:      ▓▓▓▓▓

Этап 3:         ▓▓▓▓▓

Этап 4:           ▓▓▓▓▓

Этап 5:           ▓▓▓▓▓▓

Этап 6:              ▓▓▓▓

Этап 7:                ▓▓▓▓▓

Этап 8:                    ▓▓▓▓▓

### 5. Контрольные мероприятия и критерии качества

| Контрольная точка | Проверка | Ответственный | Критерии качества |
| --- | --- | --- | --- |
| Архитектура | UML + REST + YAML | Архитектор | Соответствие DDD и микросервисам |
| Микросервисы | API + Dockerfile | Разработчик | Тестируемость, независимость |
| Интеграция | Gantt + Jira + REST | Техлид | Все зависимости соблюдены |
| Безопасность | OAuth + JWT | Backend dev | RBAC, шифрование, тесты |
| ML-инференс | MLAnalyzer ответы | ML-инженер | Время ответа, качество матчей |
| CI/CD | GitHub Actions | DevOps | Автосборка, деплой без ошибок |
| Отчёт | Пояснительная записка | Вся команда | Полнота, грамотность, ссылки на артефакты |